## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Clinica Odontologica | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Ing. Daniel Gamarra Moreno | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descripción de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
CGI1 | Odontologo | Creación de la base de datos | almacenar y organizar datos relevantes, como historias clínicas, citas y tratamientos; tener una base de datos bien diseñada facilita la recuperación rápida y precisa de la información. | CGI1 | La tarea implica la creación eficiente de la base de datos del sistema, definiendo tablas, relaciones y atributos para almacenar datos médicos de manera estructurada y asegurando la integridad de la información. Se incluye la implementación de claves primarias y foráneas, así como documentación detallada para facilitar la gestión futura. | Criterios de aceptación: La creación de la base de datos debe garantizar una estructura completa y eficiente con claves primarias y foráneas, ser documentada detalladamente, pasar pruebas de funcionalidad, optimizarse para un rendimiento eficiente, contar con medidas de seguridad, y establecer procedimientos de backup y recuperación para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos. | 1 | 20 |  | 1 | Terminado
CGI2 | Odontologo | Registrar citas de los pacientes. | la organización eficiente de la agenda médica, facilitando la distribución equitativa de recursos y tiempo. | CGI2 | Desarrollar la funcionalidad de registro de citas en la capa de datos, negocio y presentacion mediante la creación del método correspondiente "RegistrarCita". | Desarrollar la funcionalidad "RegistrarCita" implica la creación de un método en la capa de datos para validar e insertar datos de citas, así como la implementación de lógica de negocio para gestionar validaciones y excepciones. Además, se debe diseñar una interfaz de usuario para facilitar el registro de citas, utilizando el método de negocio, y realizar pruebas exhaustivas para garantizar la funcionalidad y seguridad del sistema. | 1 | 8 |  | 1 | Terminado
CGI3 | Odontologo | Visualizar un listado de todas las citas de los pacientes. | tener una gestión eficiente de la agenda, optimizando la distribución de recursos y tiempo. | CGI3 | Desarrollar el método "ListarCita" en la capa de datos, negocio y presentacion para habilitar la funcionalidad de obtención y listado de citas. | Desarrollar el método "ListarCita" implica crear funciones en las capas de datos, negocio y presentación para obtener y mostrar listas de citas. Se deben implementar pruebas exhaustivas para verificar la funcionalidad, incluyendo casos de prueba para diferentes escenarios, y asegurar la seguridad de la operación. Además, se debe documentar claramente el uso del método, especificando parámetros y formatos de salida. | 1 | 8 |  | 1 | Terminado
CGI4 | Odontologo | Editar citas de los pacientes. | facilitar la adaptación a cambios imprevistos, optimizando la atención al paciente y reduciendo posibles contratiempos. | CGI4 | Desarrollar el método "ActualizarCita" en la capa de datos, negocio y presentacion para gestionar la actualización de información relacionada con las citas. | Desarrollar el método "ActualizarCita" implica crear una función que permita la modificación de información relacionada con las citas en la base de datos, aplicar lógica de negocio para validar y procesar la información de actualización según sea necesario, y finalmente, integrar este método en la interfaz de usuario para permitir a los usuarios realizar modificaciones de manera intuitiva. | 1 | 8 |  | 1 | Terminado
CGI5 | Odontologo | Cancelar citas de los pacientes. | permitir adaptarse a cambios y garantizar una asignación eficiente de recursos, optimizando así la atención médica. | CGI5 | Implementar la funcionalidad de cancelación de citas para pacientes. Desarrollar un método o componente en la capa de negocios que permita gestionar la cancelación de citas de manera eficiente. | Desarrollar un método o componente en la capa de negocios, denominado "CancelarCita", que permita gestionar eficientemente la cancelación de citas e integrar esta funcionalidad en la interfaz de usuario para que los pacientes puedan cancelar citas de manera sencilla. | 1 | 8 |  | 1 | Terminado
CGI6 | Odontologo | Eliminar citas de los pacientes. | corregir posibles errores en la programación, garantizando la exactitud de la agenda médica. | CGI6 | Desarrollar el método "EliminarCita" en la capa de datos, negocio y presentacion para gestionar la eliminación de citas. | Implementar "EliminarCita" requiere la creación de funciones en las capas de datos, negocio y presentación para gestionar eficientemente la eliminación de citas, con énfasis en validar la existencia, aplicar lógica de seguridad y autorización, proporcionar confirmación visual, registrar eventos, y realizar pruebas exhaustivas. La documentación clara y una interfaz de usuario intuitiva son esenciales para una experiencia positiva del usuario. | 1 | 8 |  | 1 | Terminado
CGI7 | Odontologo | Visualizar historias clínicas de mis pacientes. | acceder de manera rápida a información médica relevante, facilitando una atención personalizada y informada. | CGI7 | Crear el método "ListarHistoriaClinica" en la capa de datos, negocio y presentacion para habilitar la funcionalidad de obtención y listado de historias clínicas | Crear el método "ListarHistoriaClinica" implica desarrollar funciones eficientes y seguras en las capas de datos, negocio y presentación para obtener y listar historias clínicas. Los criterios clave incluyen pruebas exhaustivas, validación de identidad del usuario y una interfaz de usuario con opciones de filtrado. La documentación debe ser clara y actualizada. | 1 | 8 |  | 1 | En Progreso
CGI8 | Odontologo | Registrar historias clínicas de mis pacientes. | para recopilar y mantener información médica detallada y actualizada, esto facilita la prestación de una atención de calidad al permitir un seguimiento preciso de la salud. | CGI8 | Crear el método "RegistrarHistoriaClinica" en la capa de datos, negocio y presentacion para facilitar el registro de nuevas historias clínicas. | Implementar "RegistrarHistoriaClinica" implica crear funciones seguras y eficientes en las capas de datos, negocio y presentación para facilitar el registro de nuevas historias clínicas. Los criterios clave incluyen validación de datos, autorización de usuario y una interfaz intuitiva con retroalimentación visual. Se destaca la importancia de la seguridad y eficiencia, junto con documentación clara. | 1 | 8 |  | 1 | En Progreso
CGI9 | Odontologo | Editar historias clínicas de mis pacientes. | mantener la información médica actualizada y precisa; esta capacidad permite ajustar detalles relevantes, corregir errores y reflejar cambios en la salud del paciente | CGI9 | Desarrollar el método "ActualizarHistoriaClinica" en la capa de datos, negocio y presentacion para gestionar la actualización de información relacionada con las historias clínicas. | Implementar "ActualizarHistoriaClinica" implica crear funciones seguras y eficientes en las capas de datos, negocio y presentación para gestionar la actualización de información de historias clínicas. Los criterios clave incluyen validación de existencia, autorización del usuario, confirmación visual, registro de actualizaciones y pruebas exhaustivas. La documentación clara y actualizada es esencial. | 2 | 8 |  | 2 | En Progreso
CGI10 | Odontologo | Visualizar reportes de los tratamientos | Registros posteriores, que se pueden utilizar en otros procesos. | CGI10 | Desarrollar la funcionalidad de visualización de reportes de tratamientos. Implementar un método o componente en la capa correspondiente del sistema que permita recuperar y presentar de manera clara los datos relacionados con los tratamientos. | Desarrollar la funcionalidad de visualización de reportes de tratamientos implica implementar el método "VisualizarReportesTratamientos" en la capa correspondiente del sistema, permitiendo la recuperación y presentación clara de datos relacionados con tratamientos. La interfaz de usuario debe ofrecer opciones de filtrado para personalizar los reportes, garantizando un rendimiento eficiente y la seguridad del acceso. Además, se destaca la importancia de documentar el uso de la funcionalidad de manera clara y adaptable para futuras expansiones. | 2 | 8 |  | 2 | Terminado
CGI11 | Odontologo | Registrar un nuevo odontograma | Tener una visión detallada de su estado dental del paciente. | CGI11 | Desarrollar la capacidad de visualizar el registro de odontogramas por paciente. Implementar un método o componente en la capa correspondiente del sistema que permita recuperar y presentar de manera clara los odontogramas asociados a un paciente específico. | Implementar la visualización de odontogramas por paciente requiere el método "VisualizarOdontogramasPorPaciente" que garantice una recuperación eficiente y precisa, presentación clara en la interfaz de usuario, opciones de visualización detallada, y medidas de seguridad para limitar el acceso a usuarios autorizados. La documentación sobre el uso de la funcionalidad también es esencial. | 2 | 8 |  | 2 | En Progreso
CGI12 | Odontologo | Editar el odontograma de paciente. | Mantener un registro continuo de su salud bucal, o modificar el registro en caso de confuciones. | CGI12 | Implementar la funcionalidad de edición de odontogramas para pacientes. Desarrollar un método o componente en la capa de negocios que permita la modificación eficiente de la información en un odontograma específico. | Implementar la funcionalidad de edición de odontogramas requiere desarrollar el método "EditarOdontograma" en la capa de negocios, asegurando eficiencia en la modificación, validación de datos, registro de ediciones, y una interfaz de usuario intuitiva. Se enfatiza la importancia de medidas de seguridad para restringir el acceso, pruebas exhaustivas del método y documentación clara sobre su uso, parámetros y requisitos específicos. | 2 | 8 |  | 2 | En Progreso
CGI13 | Odontologo | Visualizar odontogramas por paciente | Documentar su estado dental de los pacientes. | CGI13 | Desarrollar la capacidad de visualizar odontogramas por paciente en el sistema. Implementar un método o componente en la capa correspondiente que permita la recuperación y presentación clara de odontogramas asociados a un paciente específico. | Implementar la visualización de odontogramas por paciente requiere el método "VisualizarOdontogramasPorPaciente", asegurando precisión en la recuperación y presentación de datos, así como medidas de seguridad para el acceso autorizado. Además, se enfatiza la importancia de eficiencia en el rendimiento, pruebas exhaustivas y documentación clara. | 2 | 8 |  | 2 | Terminado
CGI14 | Odontologo | Eliminar odontograma | No utilizar dichos registro si esta dañado o los datos no son los correctos. | CGI14 | Implementar la funcionalidad de eliminación de odontogramas en el sistema. Desarrollar un método o componente en la capa de negocios que permita la eliminación eficiente de información asociada a un odontograma específico. | Implementar la eliminación de odontogramas implica desarrollar el método "EliminarOdontograma" para garantizar eficiencia y seguridad, con validaciones y registro de eventos. La interfaz de usuario intuitiva y la documentación clara son aspectos cruciales. | 2 | 8 |  | 2 | En Progreso
CGI15 | Odontologo | Registrar un nuevo paciente | Utilizar sus datos en otros procesos. | CGI15 | Desarrollar la funcionalidad de registro de nuevos pacientes en el sistema. Implementar un método o componente en la capa de negocios que permita la creación eficiente de un perfil para un nuevo paciente. | Desarrollar la funcionalidad de registro de nuevos pacientes implica implementar el método "RegistrarNuevoPaciente" en la capa de negocios, garantizando eficiencia en la creación, validación de datos, registro de eventos y una interfaz de usuario intuitiva. La seguridad se prioriza para restringir el acceso solo a usuarios autorizados, y se destaca la importancia de pruebas exhaustivas y documentación clara. | 3 | 8 |  | 3 | En Progreso
CGI16 | Odontologo | Visualizar datos de los paciente por estado | Utilizar dichos datos en reportes y mantener una base de datos actualizada y organizada. | CGI16 | Implementar la funcionalidad de visualización de datos de pacientes organizados por estado en el sistema. | Desarrollar la visualización de datos de pacientes por estado implica implementar el método "VisualizarDatosPorEstado" y una interfaz de usuario eficiente y segura. Se destaca la flexibilidad con opciones de visualización adicionales, la importancia de documentación clara y pruebas exhaustivas para garantizar un funcionamiento correcto. | 3 | 8 |  | 3 | En Progreso
CGI17 | Odontologo | Editar datos de los paciente por estado | Que ya no se liste en el sistema y no se utilice sus datos en otros procesos. | CGI17 | Desarrollar la funcionalidad de edición de datos de pacientes organizados por estado en el sistema. Implementar un método o componente en la capa de negocios que permita la modificación eficiente de la información de los pacientes según su estado. | Implementar la edición de datos de pacientes por estado requiere el método "EditarDatosPorEstado" en la capa de negocios, con énfasis en eficiencia, validación de datos y seguridad. La interfaz de usuario debe ser intuitiva y segura, y se destaca la importancia de pruebas y documentación claras. | 3 | 8 |  | 3 | En Progreso
CGI18 | Odontologo | Dar de baja el registro de un paciente. | Tener un listado de estos y utilizarlos en otros procesos, como para utilizarlo en odontogramas. | CGI18 | Implementar la funcionalidad de dar de baja el registro de un paciente en el sistema. Desarrollar un método o componente en la capa de negocios que permita la desactivación eficiente de la información asociada a un paciente específico. | Implementar la baja de registro de pacientes requiere el método "DarDeBajaPaciente" con énfasis en eficiencia, validación y seguridad. La interfaz intuitiva y medidas de acceso restringido son cruciales, al igual que pruebas y documentación claras para asegurar el correcto funcionamiento. | 3 | 8 |  | 3 | En Progreso
CGI19 | Odontologo | Registrar un nuevo tratamiento | Mantener un registro preciso. | CGI19 | Desarrollar la funcionalidad de registro de nuevos tratamientos en el sistema. Implementar un método o componente en la capa de negocios que permita la creación eficiente de un tratamiento para un paciente. | Implementar el registro eficiente de tratamientos requiere el método "RegistrarNuevoTratamiento" en la capa de negocios, con énfasis en la validación de asociación con el paciente. La interfaz de usuario debe ser intuitiva y segura, con pruebas y documentación destacadas para garantizar el correcto funcionamiento y uso. | 3 | 8 |  | 3 | Terminado
CGI20 | Odontologo | Actualizar la información de un tratamiento | Que ya no se liste en el sistema y no se utilice en otros procesos. | CGI20 | Implementar la funcionalidad de actualizar la información de un tratamiento cuando sea necesario en el sistema. Desarrollar un método o componente en la capa de negocios que permita la modificación eficiente de la información de un tratamiento existente. | Actualizar la información de tratamientos implica implementar el método "ActualizarInformacionTratamiento" en la capa de negocios, con énfasis en eficiencia, validaciones y seguridad. La interfaz de usuario intuitiva y medidas de acceso restringido son cruciales, junto con pruebas y documentación claras para garantizar un funcionamiento correcto. | 3 | 8 |  | 3 | Terminado
CGI21 | Odontologo | Dar de baja los tratamiento | Mantener la precisión de la información médica y garantizar una atención actualizada | CGI21 | Implementar la funcionalidad denominada "DarDeBajaTratamiento", que permita la desactivación eficiente de la información asociada a tratamientos específicos. Esto implica asegurar la eficiencia en la desactivación, validación de datos, registro de eventos, y la integración de la funcionalidad en la interfaz de usuario para facilitar la baja de tratamientos. | La tarea consiste en implementar la funcionalidad "DarDeBajaTratamiento", desarrollando un método eficiente en la capa de negocios para desactivar tratamientos específicos y asegurando la integración en la interfaz de usuario. Medidas de seguridad, validaciones y registro de eventos son esenciales para garantizar el correcto funcionamiento y uso de la funcionalidad. | 3 | 8 |  | 3 | Terminado
CGI22 | Odontologo | Diseñar interfaces del sistema | Facilitar la interacción del usuario con la base de datos y demás funcionalidades del sistema de gestión de información médica. | CGI22 | La tarea implica el diseño de interfaces para el sistema, abarcando la creación de esquemas visuales y elementos interactivos que mejoren la experiencia del usuario. Se busca asegurar una interfaz intuitiva y atractiva, considerando la accesibilidad y la consistencia en el diseño, con el objetivo de facilitar la interacción del usuario con las diversas funcionalidades del sistema. | Diseñar interfaces eficientes y seguras implica priorizar la intuitividad, accesibilidad y consistencia. Se busca optimizar la eficiencia, proporcionar retroalimentación visual, integrar medidas de seguridad y ofrecer documentación clara. Las pruebas de usabilidad son esenciales para garantizar una experiencia efectiva y adaptar los criterios según las necesidades del proyecto. | 3 | 56 |  | 3 | En Progreso

## Plantilla
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Clinica Odontologica | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Ing. Daniel Gamarra Moreno | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
CGI1 | Odontologo | Registrar citas de los pacientes. | Mantener un horario organizado y a evitar la sobreprogramación o las lagunas en tu agenda de pacientes. | CGI1 |  | Debe haber una opción clara y fácil de usar para agendar nuevas citas. El sistema debe permitir seleccionar la fecha y hora de la cita, así como el paciente y el odontólogo responsable. No se debe permitir agendar citas en horarios que ya estén ocupados. | 1 | 8 |  | 1 | Por Hacer
CGI2 | Odontologo | Poder ver mi agenda de citas actualizada en tiempo real. | Conocer mi carga de trabajo diaria y prepararme adecuadamente para las consultas con los pacientes. | CGI2 |  | La agenda debe mostrarse en tiempo real, reflejando los cambios y actualizaciones de citas de manera inmediata. Debe ser posible visualizar la agenda por días, semanas o meses, según las preferencias del usuario. | 1 | 12 |  | 1 | Por Hacer
CGI3 | Odontologo | Visualizar detalle de las citas de los pacientes. | Estar enterado sobre su historial médico y proporcionar un tratamiento personalizado y seguro. | CGI3 |  | Al hacer clic en una cita, se debe desplegar un detalle completo que incluya información del paciente, historial médico relevante y el tratamiento a realizar. El detalle de la cita debe ser fácilmente accesible desde la agenda. | 1 | 12 |  | 1 | Por Hacer
CGI4 | Odontologo | Recibir notificaciones de cambios en las citas. | Estar al tanto de cualquier modificación en mi agenda y poder hacer los ajustes necesario. | CGI4 |  | El sistema debe enviar notificaciones inmediatas al usuario cuando se realice un cambio en una cita, ya sea una modificación de la fecha/hora o la cancelación. Las notificaciones deben ser claras y comprensibles, indicando el tipo de cambio realizado. | 3 | 8 |  | 3 | Por Hacer
CGI5 | Odontologo | Editar citas de los pacientes. | Modificar datos registrados anteriormente | CGI5 |  | El usuario debe tener la capacidad de modificar los detalles de una cita previamente registrada, como la fecha, hora, paciente o el odontólogo asignado. Se debe proporcionar un historial de cambios para tener un registro de las modificaciones realizadas. | 2 | 8 |  | 2 | Por Hacer
CGI6 | Odontologo | Cancelar citas de los pacientes. | Estar enterado sobre su historial médico y proporcionar un tratamiento personalizado y seguro. | CGI6 |  | Debe existir una opción para cancelar citas programadas. Al cancelar una cita, el sistema debe preguntar por el motivo de la cancelación y actualizar la agenda de manera inmediata. | 2 | 8 |  | 2 | Por Hacer
CGI7 | Odontologo | Registrar historias clínicas de mis pacientes. | Mantener un registro detallado de su historial médico y tratamientos anteriores. | CGI7 |  | Debe haber una opción clara y fácil de usar para crear nuevas historias clínicas. El sistema debe permitir ingresar información detallada sobre el historial médico del paciente, incluyendo diagnósticos previos, tratamientos anteriores y cualquier otra información relevante. | 2 | 12 |  | 2 | Por Hacer
CGI8 | Odontologo | Editar historias clínicas de mis pacientes. | Modificar datos registrados anteriormente. | CGI8 |  | El usuario debe tener la capacidad de modificar la información en una historia clínica previamente registrada. Se debe proporcionar un historial de cambios para tener un registro de las modificaciones realizadas. | 2 | 8 |  | 2 | Por Hacer
CGI9 | Odontologo | Vizualizar un listado de las historias clinicas por paciente. | Proporcionar un tratamiento más efectivo y personalizado. | CGI9 |  | El sistema debe permitir al usuario seleccionar un paciente específico y ver una lista de todas sus historias clínicas registradas. Cada entrada en la lista debe incluir información relevante como fecha de registro y un resumen de los tratamientos anteriores. | 3 | 12 |  | 3 | Por Hacer
CGI10 | Odontologo | Vizualizar un listado de todas las historias clinicas. | Llevar un registro detallado de los tratamientos realizados y asegurar un tratamiento integral adaptado a las necesidades de cada individuo. | CGI10 |  | Debe haber una opción clara para acceder a un listado completo de todas las historias clínicas registradas en el sistema. El listado debe mostrar de manera organizada y fácil de entender la información de cada historia clínica, como fecha de registro, nombre del paciente y resumen de tratamientos. | 1 | 16 |  | 1 | Por Hacer
CGI11 | Odontologo | Registrar un nuevo odontograma | Un paciente en el sistema y documentar su estado dental inicial. | CGI11 |  | Al crear un nuevo odontograma, debe haber una opción clara y fácil de usar para seleccionar el paciente al que se le va a realizar el odontograma. El odontograma debe estar en blanco para que se pueda documentar el estado dental inicial del paciente. Debe ser posible ingresar información detallada sobre la condición dental del paciente en el odontograma para registrar problemas específicos, como caries, restauraciones o ausencias de dientes. | 1 | 20 |  | 1 | Por Hacer
CGI12 | Odontologo | Visualizar registro de odontogramas general | Tener una visión completa del estado dental de todos mis pacientes. | CGI12 |  | Debe existir una sección claramente identificada en el sistema para acceder al registro de odontogramas generales. El registro de odontogramas debe mostrar una lista de todos los pacientes con sus respectivos resúmenes dentales. Cada entrada en el registro debe incluir información sobre el estado dental general del paciente, indicando problemas específicos como caries, restauraciones, ausencias de dientes, etc. | 1 | 20 |  | 1 | Por Hacer
CGI13 | Odontologo | Actualizar el odontograma existente de un paciente después de cada consulta. | Mantener un registro continuo de su salud bucal. | CGI13 |  | Debe haber una opción clara y fácil de usar para acceder y actualizar el odontograma existente del paciente. El sistema debe permitir hacer cambios y adiciones en el odontograma para reflejar el estado actual de la salud bucal del paciente después de cada consulta. Mantener un registro continuo de su salud bucal es esencial para evaluar el progreso del paciente a lo largo del tiempo. | 2 | 20 |  | 2 | Por Hacer
CGI14 | Odontologo | Visualizar registro de odontogramas por paciente | Tener una visión detallada de su estado dental a lo largo del tiempo. | CGI14 |  | Debe haber una opción clara y fácil de usar para acceder al registro de odontogramas por paciente. El sistema debe permitir seleccionar al paciente específico cuyo odontograma se desea visualizar. El odontograma debe mostrar de manera clara y detallada el estado dental del paciente, incluyendo caries, restauraciones, ausencias de dientes y cualquier otro problema dental relevante. Debe ser posible navegar entre los diferentes odontogramas registrados para el paciente, para visualizar su progreso a lo largo del tiempo. | 3 | 16 |  | 3 | Por Hacer
CGI15 | Odontologo | Exportar en pdf el odontograma. | Poder consultarlo o archivarlo de manera conveniente. | CGI15 |  | Debe haber una opción clara y fácil de usar para exportar el odontograma en formato PDF. Al seleccionar la opción de exportar, el sistema debe generar un archivo PDF que contenga una representación clara y legible del odontograma del paciente. El archivo PDF debe incluir información detallada sobre el estado dental del paciente, incluyendo caries, restauraciones, ausencias de dientes y cualquier otro problema dental relevante. El PDF debe ser descargable y estar disponible para su consulta o archivo por parte del usuario. | 3 | 16 |  | 3 | Por Hacer
CGI16 | Odontologo | Visualizar reportes de todas las atenciones y tratamientos | Tener una visión completa y detallada de la actividad clínica. | CGI16 |  | Se debe poder acceder al reporte desde el panel principal del sistema. El reporte debe mostrar una lista detallada de todas las atenciones y tratamientos registrados. Cada entrada en el reporte debe incluir información relevante como fecha, tipo de atención/tratamiento, nombre del paciente, y odontólogo responsable. | 1 | 16 |  | 1 | Por Hacer
CGI17 | Odontologo | Visualizar reportes de todas las atenciones y tratamientos | Poder proporcionar a los pacientes información precisa sobre sus citas y tratamientos en un periodo determinado. | CGI17 |  | Debe existir una opción clara para filtrar los reportes por un rango de fechas específico. El reporte generado debe incluir únicamente las atenciones y tratamientos que corresponden al periodo seleccionado. La fecha de inicio y fin del periodo seleccionado debe ser claramente indicada en el reporte. | 2 | 8 |  | 2 | Por Hacer
CGI18 | Odontologo | Visualizar informe de atenciones y tratamientos por odontólogo | Con el fin de evaluar el desempeño individual y brindar retroalimentación constructiva. | CGI18 |  | Debe haber una funcionalidad que permita seleccionar un odontólogo específico para generar el informe. El informe generado debe contener una lista detallada de todas las atenciones y tratamientos realizados por el odontólogo seleccionado. Cada entrada en el informe debe incluir información relevante como fecha, tipo de atención/tratamiento, nombre del paciente, y resultados del tratamiento. | 2 | 8 |  | 2 | Por Hacer
CGI19 | Odontologo | Desargar los informe de atenciones y tratamientos | Poder archivarlos, compartirlos y mantener un registro seguro y respaldado de la actividad clínica. | CGI19 |  | Debe haber una opción clara y fácil de usar para descargar los informes. Los informes deben poder ser descargados en formatos compatibles y estándares, como PDF o Excel. Al descargar un informe, este debe contener la misma información que se visualiza en la plataforma. | 3 | 16 |  | 3 | Por Hacer
CGI20 | Odontologo | Registrar un nuevo paciente en el sistema | Crear un perfil completo. | CGI20 |  | Debe haber una opción clara y fácil de usar para crear un nuevo registro de paciente.Debe haber una opción clara y fácil de usar para crear un nuevo registro de paciente. El sistema debe permitir ingresar la información personal del paciente, incluyendo nombre, fecha de nacimiento, género, dirección y número de teléfono. Debe ser posible añadir detalles de contacto de emergencia, como el nombre y número de teléfono de un familiar cercano. | 4 | 8 |  | 4 | Por Hacer
CGI21 | Odontologo | Visualizar datos de los paciente | Ver toda su información, incluyendo historiales médicos y detalles de contacto. | CGI21 |  | Debe haber una opción clara para buscar y seleccionar a un paciente específico. El sistema debe mostrar de manera organizada y fácil de entender toda la información del paciente, incluyendo su historial médico y detalles de contacto. | 4 | 12 |  | 4 | Por Hacer
CGI22 | Odontologo | Actualizar la información de un paciente cuando sea necesario. | Modificar datos registrados anteriormente | CGI22 |  | Debe haber una opción clara y fácil de usar para editar la información de un paciente. El sistema debe permitir modificar la información personal, historial médico y detalles de contacto del paciente. | 4 | 8 |  | 4 | Por Hacer
CGI23 | Odontologo | Dar de baja el registro de un paciente. | Mantener una base de datos actualizada y organizada. | CGI23 |  | Debe haber una opción clara y fácil de usar para eliminar el registro de un paciente. El sistema debe solicitar una confirmación antes de eliminar permanentemente un registro de paciente. | 4 | 8 |  | 4 | Por Hacer
CGI24 | Odontologo | Quiero poder registrar un nuevo tratamiento | Para documentar sus procedimientos dentales. | CGI24 |  | Debe haber una opción clara y fácil de usar para crear un nuevo registro de tratamiento. El sistema debe permitir seleccionar al paciente específico al que se le va a realizar el tratamiento. Debe ser posible ingresar detalles específicos sobre el tratamiento, como el tipo de procedimiento, fecha y cualquier instrucción post-tratamiento. | 5 | 12 |  | 5 | Por Hacer
CGI25 | Odontologo | Quiero poder acceder al historial completo de tratamientos de un paciente | Para tener una visión detallada de los procedimientos dentales que ha recibido. | CGI25 |  | Debe haber una opción clara para buscar y seleccionar a un paciente específico. El sistema debe mostrar de manera organizada y fácil de entender todos los tratamientos registrados para ese paciente, incluyendo detalles como el tipo de procedimiento, fecha y resultados. | 5 | 8 |  | 5 | Por Hacer
CGI26 | Odontologo | Quiero poder actualizar la información de un tratamiento cuando sea necesario | Para mantener un registro preciso. | CGI26 |  | Debe haber una opción clara y fácil de usar para editar la información de un tratamiento. El sistema debe permitir modificar los detalles del tratamiento, como la fecha, tipo de procedimiento y cualquier instrucción post-tratamiento. | 5 | 8 |  | 5 | Por Hacer
CGI27 | Odontologo | Dar de baja los tratamiento que ya no sea relevante. | Para mantener una coherencia en el tratamiento del paciente. | CGI27 |  | Debe haber una opción clara y fácil de usar para eliminar el registro de un tratamiento. El sistema debe solicitar una confirmación antes de eliminar permanentemente un registro de tratamiento. | 5 | 8 |  | 5 | Por Hacer
CGI28 | Odontologo | Visualizar las citas de mis pacientes mediante un calendario | Poder visualizar y administrar eficazmente mi agenda. | CGI28 |  | Debe existir un calendario claramente identificado en el sistema para la gestión de citas. El calendario debe mostrar de manera organizada y legible todas las citas programadas. Debe ser posible visualizar detalles de cada cita, como el nombre del paciente, tipo de cita y hora programada. Se debe proporcionar la opción de crear nuevas citas directamente desde el calendario. Debe haber funcionalidades para editar y cancelar citas existentes. El calendario debe permitir la navegación entre días, semanas y meses para una vista más detallada de la agenda. | 5 | 16 |  | 5 | Por Hacer
CGI29 | Odontologo | Visualizar detalles de las citas de mis pacientes mediante un calendario | Poder administrar mi tiempo de manera efectiva. | CGI29 |  | Al seleccionar una cita en el calendario, se deben mostrar detalles completos de la cita, incluyendo el nombre del paciente, tipo de cita, fecha y hora programada, así como cualquier nota adicional asociada con la cita. La visualización de los detalles de la cita debe ser clara y fácil de entender para que el médico pueda obtener la información necesaria de un vistazo. El calendario debe permitir la navegación rápida entre citas y fechas, facilitando la visualización de citas futuras y anteriores. La información proporcionada en los detalles de la cita debe ser suficiente para que el médico pueda prepararse adecuadamente para la consulta o tratamiento. | 5 | 16 |  | 5 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2023-09-25 | 14 | 2023-10-08 | #N/A | Planeado | 2023-12-12
2 | 2023-10-09 | 14 | 2023-10-22 | #N/A | Planeado
3 | 2023-10-23 | 14 | 2023-11-05 | #N/A | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | #N/A
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")