## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Sistema Odontologico
| Dueño del Proyecto | Dr. Armando Carrillo
| Gerente del Proyecto: | Dr. Armando Carrillo
1
| Duración del Sprint | 116 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 157 | 119 | 99 | 82 | 57 | 42 | 22 | 10 | 2
| Task rows | 11 | Done days | 8 |  | 157 | 155.6466 | 154.2931 | 152.9397 | 151.5862 | 150.2328 | 148.8793 | 147.5259 | 146.1724 | 144.819
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10
T1 | Creacion de la Base de Datos | CGI1 | De la calle Coz Carlos Daniel De la cruz Taza, Geovany Ernesto | Terminado | 20 | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T2 | Creacion de Tablas de la Base de Datos | CGI1 | De la calle Coz Carlos Daniel De la cruz Taza, Geovany Ernesto | Terminado | 17 | 1: 16; 2: 14; 3: 9; 4: 5; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T3 | Creacion de Procedimientos de la Base de Datos para citas | CGI2 | De la cruz Taza, Geovany Ernesto | Terminado
T4 | Crear metodos para registrar citas | CGI2 | Galvan Durand, Michael Tommy | Terminado | 15 | 1: 14; 2: 10; 3: 9; 4: 5; 5: 4; 6: 2; 7: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T5 | Crear metodos para visualizar citas | CGI3 | Galvan Durand, Michael Tommy | Terminado | 15 | 1: 11; 2: 10; 3: 8; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T6 | Crear metodos para cancelar citas | CGI4 | Capacoila Apolinario Jhon Carlos | Terminado | 15 | 1: 14; 2: 10; 3: 9; 4: 8; 5: 6; 6: 5; 7: 4; 8: 1; 9: 0; 10: 0
T7 | Crear metodos para editar citas | CGI5 | De la calle Coz Carlos Daniel | Terminado | 15 | 1: 11; 2: 10; 3: 9; 4: 8; 5: 7; 6: 3; 7: 2; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T8 | Crear metodos para eliminar citas | CGI6 | Capacoila Apolinario Jhon Carlos | Terminado | 15 | 1: 14; 2: 11; 3: 10; 4: 7; 5: 5; 6: 2; 7: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T10 | Creacion de Procedimientos de la Base de Datos para historias clinicas | CGI7 | Capacoila Apolinario Jhon Carlos | Terminado | 15 | 1: 11; 2: 10; 3: 8; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T11 | Crear metodos para visualizar historias clinicas | CGI7 | Capacoila Apolinario Jhon Carlos | Terminado | 15 | 1: 14; 2: 12; 3: 10; 4: 8; 5: 6; 6: 4; 7: 2; 8: 1; 9: 0; 10: 0
T12 | Crear metodos para registrar historias clinicas | CGI8 | Galvan Durand, Michael Tommy | Terminado | 15 | 1: 10; 2: 8; 3: 6; 4: 4; 5: 1; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Sistema Odontologico
| Dueño del Proyecto | Dr. Armando Carrillo
| Gerente del Proyecto: | Dr. Armando Carrillo
2
| Duración del Sprint | 72 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 195 | 169 | 130 | 91 | 52 | 39 | 26
| Task rows | 13 | Done days | 6 |  | 195 | 192.2917 | 189.5833 | 186.875 | 184.1667 | 181.4583 | 178.75 | 176.0417 | 173.3333 | 170.625
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10
T13 | Crear metodos para editar las historias clínicas de los pacientes | CGI9 | De la calle Coz Carlos Daniel | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T14 | Creacion de Procedimientos de la Base de Datos para tratamientos | CGI10 | De la cruz Taza, Geovany Ernesto | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T15 | Crear metodos para visualizar los reportes de los tratamientos | CGI10 | Capacoila Apolinario Jhon Carlos | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T16 | Creacion de Procedimientos de la Base de Datos para odontograma | CGI11 | De la cruz Taza, Geovany Ernesto | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T17 | Crear metodos para registrar un nuevo odontograma | CGI11 | Galvan Durand, Michael Tommy | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T18 | Crear metodos para editar un nuevo odontograma | CGI12 | De la calle Coz Carlos Daniel | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T19 | Crear metodos para visualizar odontograma por paciente | CGI13 | Capacoila Apolinario Jhon Carlos | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T20 | Crear metodos para eliminar un odontograma | CGI14 | Capacoila Apolinario Jhon Carlos | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T21 | Creacion de Procedimientos de la Base de Datos para detalle odontograma | CGI11 | De la cruz Taza, Geovany Ernesto | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T22 | Crear metodos para registrar un nuevo detalle odontograma | CGI11 | Galvan Durand, Michael Tommy | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T23 | Crear metodos para editar un nuevo detalle odontograma | CGI12 | De la calle Coz Carlos Daniel | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T24 | Crear metodos para visualizar detalle odontograma por paciente | CGI13 | Capacoila Apolinario Jhon Carlos | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
T25 | Crear metodos para eliminar un detalle odontograma | CGI14 | Capacoila Apolinario Jhon Carlos | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Sistema Odontologico
| Dueño del Proyecto | Dr. Armando Carrillo
| Gerente del Proyecto: | Dr. Armando Carrillo
3
| Duración del Sprint | 64 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 8 | Días | Totales | 165 | 143 | 114 | 71 | 44 | 33 | 18
| Task rows | 11 | Done days | 6 |  | 165 | 162.4219 | 159.8438 | 157.2656 | 154.6875 | 152.1094 | 149.5312 | 146.9531
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8
T26 | Creacion de Procedimientos de la Base de Datos para paciente | CGI15 | De la cruz Taza, Geovany Ernesto | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0
T27 | Crear metodos para registrar paciente | CGI15 | Galvan Durand, Michael Tommy | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 12; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 1; 7: 0; 8: 0; 9: 0
T28 | Crear metodos para visualizar paciente | CGI16 | Galvan Durand, Michael Tommy | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 11; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 1; 7: 0; 8: 0; 9: 0
T29 | Crear metodos para editar paciente | CGI17 | De la cruz Taza, Geovany Ernesto | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0
T30 | Crear metodos para dar de baja un paciente | CGI18 | Capacoila Apolinario Jhon Carlos | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0
T31 | Crear metodos para registrar tratamiento | CGI19 | Galvan Durand, Michael Tommy | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0
T32 | Crear metodos para editar tratamiento | CGI20 | Capacoila Apolinario Jhon Carlos | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0
T33 | Crear metodos para dar de baja un tratamiento | CGI21 | Capacoila Apolinario Jhon Carlos | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 5; 4: 4; 5: 3; 6: 1; 7: 0; 8: 0; 9: 0
T34 | Diseñas interfaces de citas | CGI22 | De la calle Coz Daniel | Terminado | 15 | 1: 13; 2: 11; 3: 5; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0
T35 | Diseñas interfaces de historia clinica | CGI22 | De la calle Coz Daniel | En Progreso | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 5; 4: 4; 5: 3; 6: 1; 7: 0; 8: 0; 9: 0
T36 | Diseñas interfaces de odontograma | CGI22 | De la calle Coz Daniel | En Progreso | 15 | 1: 13; 2: 10; 3: 7; 4: 4; 5: 3; 6: 2; 7: 0; 8: 0; 9: 0

## modelo
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
2
| Duración del Sprint | 10 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 10 | Días | Totales | 62 | 62 | 55 | 49 | 43 | 34 | 24 | 15 | 10 | 6
| Task rows | 4 | Done days | 9 |  | 62 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31 | 24.8 | 18.6 | 12.4 | 6.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 62.8444 | 55.4111 | 47.9778 | 40.5444 | 33.1111 | 25.6778 | 18.2444 | 10.8111 | 3.3778
| template rows |  | Trend Days | 9 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 62.8444 1: 1; 55.4111 2: 2; 47.9778 3: 3; 40.5444 4: 4; 33.1111 5: 5; 25.6778 6: 6; 18.2444 7: 7; 10.8111 8: 8; 3.3778 9: 9; 3.3778 10: 10
1.1 | Tarea 1 | 1 | Luis | Terminado | 15 | 62.8444 1: 15; 55.4111 2: 13; 47.9778 3: 11; 40.5444 4: 9; 33.1111 5: 7; 25.6778 6: 5; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
1.2 | Tarea 2 | 1 | Jorge | En Progreso | 17 | 62.8444 1: 17; 55.4111 2: 15; 47.9778 3: 14; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 11; 25.6778 6: 8; 18.2444 7: 5; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
2.1 | Tarea 3 | 2 | Carolina | En Progreso | 12 | 62.8444 1: 12; 55.4111 2: 10; 47.9778 3: 9; 40.5444 4: 8; 33.1111 5: 6; 25.6778 6: 4; 18.2444 7: 3; 10.8111 8: 2; 3.3778 9: 1; 3.3778 10: 0
2.2 | Tarea 4 | 2 | Lucia | Por Hacer | 18 | 62.8444 1: 18; 55.4111 2: 17; 47.9778 3: 15; 40.5444 4: 13; 33.1111 5: 10; 25.6778 6: 7; 18.2444 7: 4; 10.8111 8: 3; 3.3778 9: 2; 3.3778 10: 0
Done
In Progress
To Do

## Plantilla Sprint
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| template rows |  | Trend Days |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do