## Impedimentos
REGISTRO DE IMPEDIMENTOS
Proyecto: |  | Sistema Odontológico
Scrum Master: |  | Gaván Durand Michael Tommy
Instrucciones: > Registrar cada solicitud. Ver ficha Definiciones para obtener más instrucciones / información > Desproteger hoja si desea crear enlaces a emitir documentos > Desproteger hoja y agregar filas adicionales si es necesario
Impedimento # | Fecha de Registro | Descripción del Impedimento así como el Impacto en el Proyecto | Prioridad | Reportado por | Fecha tope de Resolución | Estado | Fecha de Resolución | Resolución / Comentarios
1 | 28/11/2023 | Poco conocimiento por parte de la mayorpia del equipo de desarrollo en la herramienta NodeJS | Alta | Michael Galván | 10/12/2023 | En Espera | - | Todo el equipo debe comprometerse a aprender las nuevas tecnologias y lenguajes a usar.
2 | 28/11/2023 | Los requisitos que cambian durante el desarrollo del proyecto pueden generar confusión y retrasos, especialmente si no se gestionan adecuadamente. | Alta | Jhon Capacoila | 10/12/2023 | En Espera | - | Este impedimento puede aparecer al no tener una buena comunicacion o interes por los interesados (profes de la Universidad Continental de la carrera de Odontologia)
3 | 28/11/2023 | La falta de involucramiento de las partes interesadas durante el proceso resulta en un producto final que no satisface completamente las necesidades y expectativas de los usuarios. | Alta | Michael Galván | 10/12/2023 | En Espera | - | Involucrar activamente a las partes interesadas durante todo el proceso.
4 | 28/11/2023 | La falta de comprensión técnica dentro del equipo puede dificultar la toma de decisiones informadas y la comunicación efectiva con los desarrolladores. | Alta | Jhon Capacoila | 10/12/2023 | En Espera | - | Proporcionar capacitación técnica para los miembros del equipo o contratar consultores técnicos para asesorar en decisiones críticas.
5 | 28/11/2023 | Sin recursos para herramientas de gestión de proyectos, la coordinación y colaboración entre los miembros del equipo pueden volverse complicadas, lo que afecta la eficiencia y la productividad del equipo. | Alta | Daniel De la Calle | 10/12/2023 | En Espera | - | Debido a que es un proyecto sin presupuesto verdadero tambien se coloca los impedimentos que se tendria en la realidad
6 | 28/11/2023 | La falta de manejar un nuevo formato del odontograma en el software, ya que se debe considerar en 2D siguiendo las normas tecnica de la universidad. | Alta | Jhon Capacoila | 10/12/2023 | En Espera | - | Continuar con el desarrollo siguiendo la indicacion recibida por parte la persona consultada.
7 | 28/11/2023 | La falta de conocimiento en referencia a procesos por parte de los odontologos puede influenciar sustancialmente en el desarrollo y funcionamiento del proyecto, debido a que podría dificultarse | Alta | Jhon Capacoila | 10/12/2023 | En Espera | - | Realizar coordinaciones con el odontologo sobre los diversos procesos y realizar un retroalimentación para conocer exactamente lo requerido.
8 | 28/11/2023 | La falta de compromiso por parte de ciertos integrantes dificultan en el desarrollo eficiente de proyecto, lo que conlleva a demoras en el analisis,desarrollo e implementación. | Alta | Michael Galván | 10/12/2023 | En Espera | - | Concientizar a los integrantes del equipo la importancia del cumplimiento de las tareas asignadas para la culminación oportuna y efiente del proyecto.
9 | 28/11/2023 | El factor tiempo influye directamente para el logro de los objetivos planteados como equipo de trabajo, generando retrasos en los avances en muchas oportunidades, siendo este factor influenciado por los demás cursos que llevas los integrantes del equipo. | Alta | Daniel De la Calle | 10/12/2023 | En Espera | - | Ajustar el tiempo de entregas de acuerdo al cronograma para evitar retrasos en las entregas y cumplimiento de responsabilidades de cada integrante del equipo.
10 | 28/11/2023 | El tema de conociminento en las herramientas para el desarrollo del software puede generar algunos retrasos en la entrega de funcionalidades y aumentar la carga de trabajo en correccion de errores. | Alta | Jhon Capacoila | 10/12/2023 | En Espera | - | Reforzar conocimientos sobre las herramientas utilizadas para el desarrollo sin que afecte al avance y entregas en los plazos establecidos
11 | 28/11/2023 | La escasa gestión de lo integrantes del equipo en el desarrollo de ciertas actividades asignadas en el proceso del desarrollo de proyecto, conlleva a generar retrazos en los avances, | Alta | Daniel De la Calle | 10/12/2023 | En Espera | - | Realizar reuniones de reforzamiento en puntos débiles identificados tales como la gestión para el desarrollo de actividades, con el objetivo de mejorar el referido proceso.
12 | 28/11/2023 | El escaso conocimiento en temas de GitHub entre otras herramientas dificulta en el desarrollo eficiente del proyecto, lo cual conlleva a demoras en el proceso del proyecto. | Alta | Daniel De la Calle | 10/12/2023 | En Espera | - | Realizar consulta de recursos informáticos como videos entre otros para reforzar los conocimientos en temas requeridos con el objetivo de desarrollar correcta y oportunamente el proyecto.
13 | 28/11/2023 | Las opiniones y puntos de vista diferente de los integrantes del equipo referene a ciertos puntos sobre el desarrollo del software, genera un conflicto interno debido al motivo de no llegar a un consenso, lo cual conlleva a generar mayor tiempo en el desarrollo del proyecto. | Alta | Daniel De la Calle | 10/12/2023 | En Espera | - | Recepcionar las opiniones y posturas concretas de los integrantes referente al desarrollo del proyecto, de las mismas se propone alternativas de solución con consenso para el avance del proyecto.
14 | 28/11/2023 | La distribución de actividades a los integrantes del proyecto ha conllevado al inclumplimiento de muchos de ellos en los plazos establecidos generando dificultades a los demás miembros del equipos para el avance respectivo y oportuno del proyecto | Alta | Michael Galván | 10/12/2023 | En Espera | - | Es importante que los integrantes del equipo desarrollen sus actividades oportunamente para que los demás integrantes no demoren en desarrollar las actividades correspondientes para el avance y culminación del proyecto.
15 | 28/11/2023 | Durante el proceso de desarrollo del informe final del proyecto se evidenció el poco acceso a la información (capturas de pantalla, entre otros) para ser registrados en el respetivo informe. | Alta | Michael Galván | 10/12/2023 | En Espera | - | Es necesario realizar las coordinaciones con los miembros de equipos de forma integral y también con los miembros de cada uno de los equipos para faciitar el acceso de información requerida para la elaboración del informe final.
16 | 28/11/2023 | La personalización del sistema web para adaptarse a las necesidades específicas de la clínica dental es fundamental para garantizar que el software funcione de manera eficiente y cumpla con los requisitos del personal y los pacientes | Alta | Daniel De la Calle | 10/12/2023 | En Espera | - | Trabajar en colaboración para personalizar el sistema según las necesidades específicas de la clínica
17 | 28/11/2030 | Las pruebas exhaustivas son esenciales para asegurar la calidad del software. Sin presupuesto para herramientas de prueba automatizadas o profesionales de pruebas, el software podría contener errores y fallos que afectan negativamente a la experiencia del usuario. | Alta | Michael Galván | 10/12/2023 | En Espera | - | Debido a que es un proyecto sin presupuesto verdadero tambien se coloca los impedimentos que se tendria en la realidad

## Definiciones
Definiciones
Impedimento # | Numero secuencial del impedimento
Descripción | Descripción del impedimento y el impacto en el proyecto
Prioridad | Prioridad (Alta, Media, Baja)
Estado | Estado del Impedimento (Abierto, Cerrado, En Espera)
Fechas (DD/MM/AAAA) | Indicar las fechas en formato DD/MM/AAAA